Муниципальное казённое учреждение

«Управление образования Шебекинского района Белгородской области»

Приказ

от «27» сентября  2016 года						                   № 1235

Об утверждении  «дорожной карты»

по организации и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Шебекинского района в 2017 году

В соответствии с п.12 ст. 59 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года №1400, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года №1394, и в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации на территории Шебекинского района в 2017  году приказываю:

1. Утвердить «дорожную карту» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Шебекинского района в 2017 году (приложение 1, приложение 2).

2. Обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Шебекинского района в 2017 году.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела по учебно-воспитательной работе и дополнительному образованию Спицыну Г.И.

Начальник МКУ

«Управление образования

Шебекинского района»					          Г.А.  Шаповалова

Приложение 1

к приказу МКУ «Управление образования

Шебекинского района»

от «27» сентября 2016 года № 1235

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

по организации и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего образования

на территории Шебекинского района в 2017 году

| Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- |
| Анализ проведения ГИА-9 |
| 1.1. | Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее ГИА-9) в 2016 году. | август - сентябрь 2016 г. | МОУО, ОО |
| 1.2. | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 в 2016 году в Шебекинском районе | август - сентябрь 2016 г. | МОУО, ОО |
| 1.3. | Обсуждение результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2016 году: |  | МОУО, ОО |
|  | - с руководителями общеобразовательных организаций; | сентябрь 2016 г. |  |
|  | - с учителями-предметниками. | август-сентябрь 2016 г. |  |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам |
| 2.1.1. | Организация индивидуальной работы (на уроках, внеаудиторная работа) с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании, для подготовки их к пересдаче ГИА-9 по обязательным учебным предметам. | август - сентябрь 2016 г. | МОУО, ОО |
| 2.1.2. | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся, не прошедших ГИА-9, в процессе подготовки к пересдаче основного государственного экзамена (далее – ОГЭ). | август - сентябрь 2016 г. | МОУО, ОО |
| 2.1.3. | Организация взаимодействия классных руководителей и учителей-предметников при подготовке обучающихся к пересдаче ОГЭ. | август - сентябрь 2016 г. | МОУО, ОО |
| 2.2. | Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей, работающих в IX классах в 2016/2017 учебном году в Шебекинском районе |
| 2.2.1. | Анализ содержательных результатов ГИА-9 по всем учебным предметам. | август - сентябрь 2016 г. | МОУО, ОО |
| 2.2.3. | Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов по учебным предметам. | август - сентябрь 2016 г. | МОУО, ОО |
| 2.2.4. | Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высоким средним баллом ОГЭ 2016 года (мастер-классы, педмастерские, круглые столы, семинары, творческие лаборатории) | в течение 2016/2017 учебного года | МОУО, ОО |
| 2.2.5. | Проведение информационно-методических семинаров для районных методистов по анализу содержательных результатов итоговой аттестации по всем учебным предметам. | август - сентябрь 2016 г. | МОУО |
| 2.2.6. | Разработка планов повышения качества образовательной подготовки обучающихся с включением в них следующих мероприятий: - внесение изменений в учебные планы в части распределения часов вариативной части; - внесение изменений в планы внеурочной деятельности; - внесение корректив в рабочие программы по предметам с учетом предметно-содержательного анализа результатов ГИА-9; - включение в планы внутришкольного контроля проверок уровня и качества обученности обучающихся по разделам и темам, которые были усвоены на низком уровне; - внесение изменений в методические темы, над которыми работают педагоги; - определение (корректировка) тем педагогических, методических советов, заседаний методических объединений. | август - сентябрь 2016 г. | МОУО, ОО |
| Финансовое обеспечение ГИА-9 |
| 3.1. | Согласование и утверждение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ. | февраль - март 2017 г. | МОУО |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 |
| 4.1. | Обучение и проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) |
| 4.1.1. | Организация обучения на муниципальном уровне лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА-9. | апрель 2017 г. | МОУО |
| 4.2. | Формирование по согласованию с ГЭК списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9: |
| 4.2.1 | Организация работы по сбору данных в образовательных организациях в соответствии с утвержденным ФЦТ форматом и составом файлов региональной информационной системы обеспечения ГИА-9. | октябрь 2016 г. – февраль 2017 г. | МОУО |
| 4.2.2. | Технологическое и информационное взаимодействие с ППЭ. | по отдельному графику | МОУО |
| 4.3. | Внесение сведений в региональную информационную систему, предоставление сведений в федеральную информационную систему: |
| 4.3.1. | - сведения об образовательных организациях; | февраль 2017 г. | МОУО |
| 4.3.2. | - сведения о выпускниках IX классов; | февраль 2017 г. | МОУО, ОО |
| 4.3.3. | - сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; | февраль 2017 г. | МОУО |
| 4.3.4. | - сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты ППЭ, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, ассистенты для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов), реквизиты акта ОИВ для ГИА-9; | по отдельному графику | МОУО |
| 4.3.5. | - сведения об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме ГИА-9; | 01.03.2017 г. | МОУО |
| 4.3.6. | - сведения о членах предметных комиссий; | не позднее 2 недель до экзамена | МОУО |
| 4.3.7. | Организация взаимодействия в части проведения ГИА-9 с органами исполнительной власти и службами: - внутренних дел; - здравоохранения; - противопожарной безопасности; - связи; - энергообеспечения | апрель - май 2017 г. | МОУО, ОО |
| 4.3.8. | Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения ГИА-9 | до 01.05.2017 г. | МОУО |
| 4.3.9. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, в конфликтной комиссии | в соответствии с расписанием ГИА-9 | МОУО |
| 4.3.10. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья. | в соответствии с расписанием ГИА-9 | МОУО, ОО |
| Мероприятия по обеспечению информационной и психологической поддержки участников государственной итоговой аттестации в 2016/2017 учебном году в Белгородской области |
| 5.1. | Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальных сайтах ОИВ, МКУ «Управление образования Шебекинкого района». ОО. | постоянно | МОУО, ОО |
| 5.2. | Оформление информационных стендов в образовательных организациях по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2017 году. | в течение учебного года | ОО |
| 5.3. | Организация работы районных ППМС центров и школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся. | постоянно | МОУО, ОО |
| 5.4. | Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ГИА-9 инструкций по подготовке и проведению ГИА-9. | январь - апрель 2017 г. | МОУО, ОО |
| 5.5. | Организация обучения участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ОГЭ в ППЭ. | январь - апрель 2017 г. | МОУО, ОО |
| 5.6. | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2017 году на муниципальном уровне. | январь-февраль 2017 г. | МОУО, ОО |
| 5.7. | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2017 году на уровне образовательной организации. | январь-февраль 2017 г. | ОО |
| 5.8. | Проведение Дня открытых дверей в образовательных организациях для родителей выпускников основной школы по вопросам организации государственной итоговой аттестации в 2017 году | февраль 2016 г. | МОУО, ОО |

Приложение 2

к приказу МКУ «Управление образования

Шебекинского района»

от «27» сентября 2016 года № 1235

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

по организации и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего общего образования

на территории Шебекинского района в 2017 году

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ проведения ГИА-11 |
| 1.1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам проведения ГИА-11 | сентябрь 2016 года сентябрь 2017 года | МОУО, ОО |
| 1.2. | Обсуждение результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2016 году: |  | МОУО, ИМЦ,ОО |
|  | - с руководителями общеобразовательных организаций; | сентябрь 2016 года |  |
|  | - с учителями-предметниками | август-сентябрь 2016 года |  |
| 1.3. | Подготовка аналитических материалов по итогам проведения ЕГЭ в 2016 году | сентябрь 2016 года | МЦОКО |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам. | июль-август 2016 года | МОУО, ОО |
| 2.2. | Анализ содержательных результатов ГИА-11 по всем учебным предметам | август - сентябрь 2016 года | МОУО, ОО |
| 2.3. | Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов, работающих в 10-11 классах, по учебным предметам | август - сентябрь 2016 года | МОУО, ОО |
| 2.4. | Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2016 года (мастер-классы, педмастерские, круглые столы, семинары, творческие лаборатории) | в течение 2016-2017 года | МОУО, ОО |
| 2.5. | Реализация регионального проекта «Я сдам ЕГЭ!» в школах, показывающих низкие результаты | в течение 2016-2017 года | МОУО, ОО |
| 2.6. | Проведение информационно-методических семинаров для районных методистов по анализу содержательных результатов итоговой аттестации по всем учебным предметам | август - сентябрь 2016 года | МОУО |
| 2.7. | Проведение на добровольной основе ЕГЭ для учителей, работающих в 10-11 классах, по русскому языку, математике, обществознанию, физике, биологии с целью оказания индивидуальной помощи | октябрь 2016 года | МОУО |
| 2.8. | Оказание индивидуальной помощи педагогам по результатам проведения пробного ЕГЭ по русскому языку | февраль – март 2017 года | МОУО, ОО |
| 2.9. | Разработка планов повышения качества образовательной подготовки обучающихся с включением в них следующих мероприятий: - внесение изменений в учебные планы в части распределения часов вариативной части; - внесение изменений в планы внеурочной деятельности; -внесение корректив в рабочие программы по предметам с учетом предметно-содержательного анализа результатов ГИА-11; -включение в планы внутришкольного контроля проверок уровня и качества обученности обучающихся по разделам и темам, которые были усвоены на низком уровне; -внесение изменений в методические темы, над которыми работают педагоги; -определение (корректировка) тем педагогических, методических советов, заседаний методических объединений | август - сентябрь 2016 года | МОУО, ОО |
| Организационное сопровождение ГИА-11 |
| 3.1. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с Белгородским филиалом ОАО «Ростелеком», Управлением специальной связи по Белгородской области, филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», департаментом здравоохранения и социальной защиты населения области, силовыми структурами | в течение года | МОУО |
| 3.2. | Организация общественного наблюдения |  |  |
| 3.2.1. | Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей | сентябрь 2016 года- май 2017 года | МОУО, ОО |
| 3.2.2. | Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей | сентябрь 2016 года- май 2017 года | МОУО, ОО |
| Информационно - разъяснительная работа по сопровождению ГИА-11 |
| 4.1. | Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальных сайтах ОИВ, МКУ «Управление образования Шебекинского района», ОО | постоянно | МОУО, ОО |
| 4.2. | Оформление информационных стендов в образовательных учреждениях по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2017 году | в течение учебного года | ОО |
| 4.3. | Организация работы районных ППМС центров и школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся | постоянно | ПМПК, МОУО, ОО |
| 4.4. | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 2017 году на муниципальном уровне (на базе ППЭ) | январь-февраль 2017 года | МОУО |
| 4.5. | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 2017 году на уровне образовательной организации | январь-февраль 2017 года | ОО |
| 4.6. | Проведение Дня открытых дверей в образовательных организациях для родителей выпускников текущего года и выпускников прошлых лет по вопросам организации государственной итоговой аттестации в 2017 году | февраль 2017 года | МОУО, ОО |